Дорожная карта по реализации инновационного проекта на тему «Инновационный подход к организации практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля в системе среднего профессионального образования»

| Этапы и направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап. Выявление и оценка возможностей планирования образовательных программ для оптимизации организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля в рамках реализации рабочих программ профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. | Организация и проведение установочной сессии для участников Проекта. Формирование приказа о составе рабочей группы Проекта. Разработка модели организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля. Инструктаж и консультирование по реализации Проекта. Разработка и апробация планирующей документации в электронной форме. Разработка и корректировка образовательных программ, рабочих программ профессиональных моделей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. Организация работы методических объединений по образовательным программам в части координации деятельности по формированию практических навыков у обучающихся, подготовки дидактических ресурсов. Ежегодное составление карт формирования практических навыков по тематикам занятий междисциплинарных курсов по годам обучения. Ежегодная корректировка и \ или оптимизация модели организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля с учетом изменений в процедуре первичной аккредитации специалиста. | ГБПОУ «СМГК» Кадровые, материально-технические условия | Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, консультант Проекта | Модель организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля. Документированный процесс планирования формирования практических навыков в рамках реализации образовательных программ. Скорректированные образовательные программы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, скорректированные рабочие программы профессиональных модулей с включением в каждый междисциплинарный курс необходимых сквозных практических навыков, проверяемых на первичной аккредитации по специальности. Разработаны карты формирования практических навыков по тематикам занятий междисциплинарных курсов по годам обучения. | 2025-2026 уч. год |
| Технологический этап. Апробация оптимизированного организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения и административного контроля процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества обучения. | Проведение аудиторных занятий по рабочим программам профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. Проведение динамического контроля с использованием оценочных листов в рамках внутренней системы оценки качества обучения. Оценивание процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся. | ГБПОУ «СМГК» Кадровые, материально-технические условия | Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело | В образовательном процессе отрабатываются практические навыки в каждом разделе междисциплинарного курса, проводится оценивание процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся. Ведомости контроля. Аналитическая справка результатов формирования практических навыков у обучающихся. | 2025-2026 уч. год ежегодно (в течение четырех лет – до 2030 года) |
| Технологический этап. Апробация симуляционных методов практико-ориентированного обучения и способов организации работы обучающихся с профессиональными заданиями в рамках реализации рабочих программ профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. | Отработка способов встраивания практических заданий в изучение темы / раздела междисциплинарных курсов с учетом карт формирования практических навыков. Проведение аудиторных занятий по рабочим программам профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. Использование симуляционных методов обучения с обязательной отработкой практических навыков, решением ситуационных задач в каждом разделе междисциплинарного курса. Анализ промежуточных результатов реализации проекта. Популяризация Проекта. | ГБПОУ «СМГК» Кадровые, материально-технические условия | Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело | В образовательном процессе используются симуляционные методы обучения с обязательной отработкой практических навыков, решением ситуационных задач в каждом разделе междисциплинарного курса. Аналитическая справка результатов достижения Проекта. Публикации по теме проекта, мероприятия | 2025-2026 уч. год ежегодно (в течение четырех лет – до 2030 года) |
| Технологический этап. Разработка сборников профессиональных заданий по каждому междисциплинарному курсу. | Составление макета сборника практических заданий с оценочными листами. Ежегодная разработка сборников профессиональных заданий по мере реализации каждого междисциплинарного курса, включающих ситуационные задачи, сквозные практические навыки, проверяемые на первичной аккредитации по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. Анализ промежуточных результатов реализации проекта. Популяризация Проекта. | Кадровые, материально-технические условия ГБПОУ «СМГК» | Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело консультант Проекта | Разработанные сборники профессиональных заданий активно используются в образовательном процессе. Положительная экспертиза консультанта Проекта по разработанным сборникам (рецензии). Публикации по теме проекта, мероприятия | 2025-2026 уч. год ежегодно (в течение четырех лет – до 2030 года) |
| Результативно-аналитический этап. Анализ по итогам апробации результативности механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля. | Проведение анализа по итогам апробации результативности механизма практико-ориентированного обучения с использованием показателей по прохождению первичной аккредитации и трудоустройству выпускников. Опубликование статей/тезисов статей об итогах обучения в рамках реализации Проекта. Популяризация Проекта. Презентация результатов Проекта в рамках РМОК. | ГБПОУ «СМГК» Кадровые, материально-технические условия | Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело консультант Проекта | Достижение итоговых показателей Проекта. У выпускников по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело в 2030 году результат по прохождению первичной аккредитации – не менее 95%, показатель по трудоустройству по специальности в практическое здравоохранение в первый год после окончания обучения- не менее 85%. Аналитическая справка по итогам апробации, опубликованные статьи/тезисы статей. | 2029-2030 уч. год |