Приложение

План по реализации инновационного проекта на тему  «Инновационный подход к организации практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля в системе среднего профессионального образования» на 2026-2027 учебный год 
	Этапы и направления деятельности
	Содержание и методы деятельности
	База реализации и необходимые условия организации работ 
	Исполнители
	Прогнозируемые результаты и формы их представления
	Сроки

	Организационный этап. 


	Организация и проведение установочной сессии для участников Проекта. Формирование приказа о составе рабочей группы Проекта. 
Ежегодная корректировка и \ или оптимизация модели организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения студентов медицинского профиля с учетом изменений в процедуре первичной аккредитации специалиста.
	ГБПОУ «СМГК»

Кадровые, материально-технические условия 


	Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело,

консультант Проекта


	Документированный процесс планирования формирования практических навыков в рамках реализации образовательных программ.

Скорректированные образовательные программы по специальностям  31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, скорректированные рабочие программы профессиональных модулей с включением в каждый междисциплинарный курс необходимых сквозных практических навыков, проверяемых на первичной аккредитации по специальности. Разработаны карты формирования практических навыков по тематикам занятий междисциплинарных курсов по годам обучения.
	2026-2027 уч. год



	Технологический этап. Апробация оптимизированного организационно-содержательного механизма практико-ориентированного обучения и административного контроля процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества обучения.
	Проведение аудиторных занятий по рабочим программам профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.

Проведение динамического контроля с использованием оценочных листов в рамках внутренней системы оценки качества обучения. 

Оценивание процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся.
	ГБПОУ «СМГК»

Кадровые, материально-технические условия 


	Рабочая группа: заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело
	В образовательном процессе отрабатываются практические навыки в каждом разделе  междисциплинарного курса,   проводится оценивание процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся.

Ведомости контроля.

Аналитическая справка результатов формирования практических навыков у обучающихся.
	2026-2027 уч. год



	Технологический этап. Апробация симуляционных методов практико-ориентированного обучения и способов организации работы обучающихся с профессиональными заданиями в рамках реализации рабочих программ профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.
	Отработка способов встраивания практических заданий в изучение темы / раздела междисциплинарных курсов с учетом карт формирования практических навыков.

Проведение аудиторных занятий по рабочим программам профессиональных модулей по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.

Использование симуляционных методов обучения с обязательной отработкой практических навыков, решением ситуационных задач в каждом разделе междисциплинарного курса.

Анализ промежуточных результатов реализации проекта.

Популяризация Проекта.


	ГБПОУ «СМГК»

Кадровые, материально-технические условия 


	Рабочая группа:

заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело
	В образовательном процессе используются симуляционные методы обучения с обязательной отработкой практических навыков, решением ситуационных задач в каждом разделе междисциплинарного курса.

Аналитическая справка результатов достижения Проекта.

Публикации по теме проекта, мероприятия
	2026-2027 уч. год



	Технологический этап. Разработка сборников профессиональных заданий по каждому междисциплинарному курсу.


	Ежегодная разработка сборников профессиональных заданий по мере реализации каждого междисциплинарного курса, включающих ситуационные задачи, сквозные практические навыки, проверяемые на первичной аккредитации по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.

Анализ промежуточных результатов реализации проекта.

Популяризация Проекта.


	Кадровые, материально-технические условия 

ГБПОУ «СМГК»


	Рабочая группа:

заместители директора ГБПОУ «СМГК», преподаватели, работающие с обучающимися по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело

консультант Проекта
	Разработанные сборники профессиональных заданий активно используются в образовательном процессе.

Положительная экспертиза консультанта Проекта по  разработанным сборникам (рецензии).

Публикации по теме проекта, мероприятия
	2026-2027 уч. год 


