## Лист1
Перечень мероприятий по работе РИП в 2026 году
№ п/п | Полное наименование образовательной организации (1) | Мероприятие и его контрольные точки | Характеристика мероприятия | Срок исполнения (2) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 2026 год | ФИО ответственного лица | Должность ответственного лица
Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией основных профессиональных образовательных программ, а также с практической подготовкой обучающихся
1 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Разработка образовательных программ СПО по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Фармация, согласованные с работодателями. | Обеспечить разработку образовательных программ СПО и согласование с ГБУЗ СО "Сызранская ЦГРБ". | 2026-06-15 | Единица | 5 | Студеникин Ю.Е. | и.о. заместителя директора по учебной работе
2 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Внедрение технологии исследования квалификационных запросов работодателей и перевода их в образовательные результаты по образовательным программам. | Осуществить выявление квалификационных дефицитов по специальностям Акушерское дело, Сестринское дело с учетом требований работодателей. | 2026-06-30 | Единица | 2 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
3 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Внедрение современных образовательных технологий, электронных ресурсов, электронныех библиотечных систем. | Внедрить технологии контекстного обучения, технологии моделирования профессиональной деятельности, закупить ЭБС: Консультант студента, Лань. | 2026-12-31 | Единица | 1 | Бакланов В.Г. | заведующий центром программного информационного, технологического сопровождения образовательного процесса
4 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Проведение обучающих семинаров для работников ГБПОУ "СМГК" по вопросам конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, современных образовательных технологий, актуальных педагогических навыков, цифровых навыков. | В рамках работы ТОП "Мастерство и поиск" провести обучающие семинары по вопросам конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, современных образовательных технологий, актуальных педагогических навыков, цифровых навыков. | 2026-12-31 | Количество | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
5 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Разработка сборников профессиональных заданий по междисциплинарному курсу, включающих ситуационные задачи, сквозные практические навыки, проверяемые на первичной аккредитации по специальности. | Разработать сборники профессиональных заданий по МДК 01.01 Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека, МДК 01.02 Оказание медицинских услуг по уходу | 2026-12-31 | Количество | 2 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
6 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Использование и совершенствование методов практического обучения, образовательных технологий с применением современного учебно-методического обеспечения. | Актуализировать использование современных методов практико-ориентированного обучения с применением учебно-методического обеспечения. | 2026-12-31 | Единица | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
7 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Организация и проведение практической подготовки обучающихся на базах организаций, действующих в отрасли. | Организозать практическую подготовку обучающихся на базах медицинских и фармацевтических организаций г.о. Сызрань и Сызранского района.. | 2026-12-31 | Единица | 1 | Жук Е.Г. | и.о. заведующего центром сопровождения практической подготовки
Мероприятия, связанные с совершенствованием системы управления
8 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Разработка фондов оценочных средств оценки качества образования по образовательным программам с использованием материалов первичной аккредитации Министерства здравоохранения РФ. | В рамках реализации плана внутренней системы оценки качества разработать ФОСы по образовательным программам с включением заданий материалов первичной аккредитации специалиста. | 2026-06-30 | Единица | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
9 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Разработка оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации. | Актуализировать все оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по образовательным программам. | 2026-03-30 | Единица | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
10 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Апробация механизма оценивания результатов освоения образовательных программ СПО на этапе государственной итоговой аттестации в формате сопряжения ГИА и процедуры первичной аккредитации. | Внести в содержание заданий государственной итоговой аттестации материалы из единой базы оценочных средств Методческого центра аккредитации г. Москва. | 2026-06-15 | Единица | 1 | Студеникин Ю.Е. | и.о. заместителя директора по учебной работе
11 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Экспертиза работниками организаций реального сектора экономики фондов оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации. | Организовать и провести экспертизу работниками ГБУЗ "Сызранская ЦГРБ" ФОСов для промежуточной и итоговой аттестации. | 2026-06-15 | Единица | 1 | Новоженина С.А. | заведующий учебной частью
12 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Апробация механизма административного контроля процесса и результатов формирования практических навыков у обучающихся. | Провести аудиты: срезы знаний и умений обучающихся невыпускных курсов по специальностям и срезы по подготовке обучающихся-выпускников к первичной аккредитации специалистов. | 2026-05-25 | Единица | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
13 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Публикация статьи по совершенствованию системы управления ГБПОУ "СМГК". | Опубликовать статью по совершенствованию системы управления ГБПОУ "СМГК" в сборнике по итогам НПК. | 2026-06-30 | Единица | 1 | Баринова Ю.Ю. | заместитель директора по учебно-методической и исследовательской деятельности
Мероприятия, связанные с трудоустройством обучающихся и выпускников
14 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Консультирование обучающихся выпускных курсов по вопросам построения профессиональной карьеры с учётом индивидуальных особенностей, а также интересов и потребностей системы здравоохранения Самарского региона. | Организовать Ярмарку вакансий в ГБПОУ "СМГК". | 2026-06-30 | Человек | 300 | Курпилянская А.В. | и.о. заведующего центром карьеры
15 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование выпускников из числа инвалидов по профессиональному развитию. | Проведение диагностики с использованием стандартизированных психолого-педагогических методик с последующим индивидуальным консультированием инвалидов педагогом-психологом. | 2026-06-30 | Человек | 4 | Клюйкова И.С. | педагог-психолог
16 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Консультирование обучающихся по заключению договоров, предусматривающих обязательство по трудоустройству по программам подготовки специалистов среднего звена для сферы здравоохранения. | На Ярмарке вакансий организовать консультирование по заключению целевых договоров. | 2026-06-30 | Единица | 2 | Жук Е.Г. | и.о. заведующего центром сопровождения практической подготовки
17 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам мониторинга трудоустройства обучающихся и выпускников. | Организовать на заседании педагогического совета обучающий семинар по вопросам мониторинга трудоустройства обучающихся и выпускников. | 2026-12-31 | Единица | 1 | Курпилянская А.В. | и.о. заведующего центром карьеры
18 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный колледж" | Ведение электронной базы выпускников 2025-2030 г.г. в системе АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область". | Внесение информации о намерениях обучающихся выпускных курсов по вопросам трудоустройтсва, дальнейшему обучению в системе АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область". | 2026-06-30 | Единица | 1 | Курпилянская А.В. | и.о. заведующего центром карьеры